## Foglio1
|  | DOCUMENTO | SEZIONE REGIS DA POPOLARE
Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture | 1 | Certificato di ultimazione lavori, emesso ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 1, co. 2, lett. t) dell'Allegato II.14 (Allegato B), ovvero Certificato di verifica di conformità della fornitura/servizio ai sensi dell'art.116 del d.lgs. n. 36/2023 o Certificato di regolare esecuzione/fornitura (Allegato C) ovvero Certificato di collaudo | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Cronoprogramma/Costi” - “Iter di Progetto” – “Esecuzione lavori”- Tipologica “certificato di fine lavori”.
| 2 | Attestazione relativa alla superficie rigenerata, secondo il Format in Allegato D.2 (Piani Urbani Integrati) | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Cronoprogramma/Costi” – “Iter di progetto”- “Esecuzione lavori”- Tipologica “raggiungimento target”.
Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture | 3 | Atto di adesione ed obbligo (aggiornato in base alle ultime disposizioni) | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Allegati”;
| 4 | Allegato n. 2 “Check list verifica affidamento”, previsto dal Manuale di istruzioni per il Soggetto Attuatore della Misura M5C2 I2.2 del 22 novembre 2022 e successivo aggiornamento come da Comunicato n. 2 del 28 aprile 2025 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Procedure di Aggiudicazione"
| 5 | Allegato-2-Template Form - Attestazione-su-Procedura-di-Gara, prevista dalla Circolare MEF RGS n.16 del 14 aprile 2023, generata attraverso il sistema ReGiS | Sezione “Procedure di Aggiudicazione” – “Attestazione”
| 6 | Checklist DNSH ex ante / ex post, di cui alla Circolare MEF RGS n. 33/2022 aggiornata dalla Circolare MEF n. 22 del 14 maggio 2024 e ss.mm.ii. | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Procedure di Aggiudicazione”
| 7 | Attestazione relativa al DNSH ex ante ed ex post, di cui all’Allegato 30.a del SIGECO (può essere compilato l’allegato modulo) ovvero Relazione DNSH | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Procedure di Aggiudicazione” o “Allegati"
| 8 | Allegato 3COI “Check list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara”, di cui alla circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2023 | Sezione “Anagrafica di progetto”, sub-sezione “Procedure di Aggiudicazione”
| 9 | Contratto affidamento lavori | Sezione “Anagrafica di progetto” – sub-sezione “Cronoprogramma/Costi” – “Iter di Progetto” – “Stipula contratto”